## Planilha1
id | Descrição do risco | Probabilidade (p) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Fator de risco (p) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Falta de comprometimento de um integrante de equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | FeedBack - Comunicar com o integrante | Alto (3) | 3 | 6 | 9
2 | Atraso ou não entrega de tarefas no projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Ferramenta de gestão bem organizada | Médio (2) | 2 | 4 | 6
3 | Tarefas mais difíceis do que o esperado | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Pesquisando e tentando entender melhor sobre o assunto/tarefa | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
4 | Falta de conhecimento dos integrantes | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Passando o conhecimento para todos os integrantes com carência de conhecimento |  | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)
5 | Saída de um integrante no projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Convencer o integrante a não sair
6 | Problemas com a infraestrutura | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Tercerizar as tarefas
7 | Desvio do escopo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Constantemente revisar e revalidar o contexto