## Planilha1
Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Prioridade | Sprint
Ferramenta de gestão de projeto | Organizar as atividades para ferramenta de gestão de projetos com prazos e prioridades | Importante | 5 | 1 | Sprint 1
Documentação do Projeto | Atualizar a documentação para o contexto atual do projeto. | Essencial | 21 | 2 | Sprint 1
GitHub | Organização de arquivos atualizados dentro do repositório da empresano GitHub. | Importante | 5 | 3 | Sprint 1
Planilha de Riscos do Projeto | Controlar os risco do projeto por meio de planilhas. | Essencial | 21 | 4 | Sprint 3
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Fazer o modelo lógico referente a regra de negócio do projeto no Banco de dados. | Essencial | 8 | 5 | Sprint 1
Script de criação do Banco de Dados | Criação do script referente a modelagem lógica. | Essencial | 21 | 6 | Sprint 2
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Desenvolver o site institucional da empresa. | Essencial | 21 | 7 | Sprint 2
Tela de Dashboard | Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Essencial | 21 | 8 | Sprint 4
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos (API) | Ligação dos site estático com a API retornando os dados do sensor | Essencial | 8 | 9 | Sprint 4
Site Estático Cadastro e Login - Local | Criação de telas de cadastro e login | Importante | 13 | 10 | Sprint 2
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Descrever o projeto com um diagrama visual do funcionamento do projeto | Desejável | 3 | 11 | Sprint 3
Especificação do Analytics / Métricas |  | Essencial | 21 | 12 | Sprint 4
168
Grupo 1
Felipy Roma
Eryka Maria
Lucas de Lima
Matheus Queiroz
Beatriz Cavalcanti
Victor Emanuel